## Роботи і терміни
ID роботи | Назва роботи | Термін виконання | Подія-результат | Номер події | Тривалість роботи, дні | Робота, яка передує
|  |  | Проект розпочатий | 1
A | Аналіз завдання | 2021-01-26 | Аналіз роботи виконано | 2 | 1 | -
E | Вибір методології розробки ПП | 2021-01-26 | Вибрана методологія розробки ПП | 3 | 1 | -
G | Визначення переліку робіт проекту | 2021-01-26 | Перелік робіт проекту визначено | 4 | 1 | -
H | Розподіл задач між виконавцями і визначення тривалості робіт | 2021-01-27 | Розподіл задач зроблено | 5 | 2 | G
J | Формування візуальних планів робіт (діаграма Ганта, мережевий графік) | 29.01.2021-08.02.2021 | Візуальні плани сформовано | 6 | 11 | G
K | Розробка моделі бізнес-процесу | 09.02.2021-17.02.2021 | Моделі бізнес-процесу розроблені | 7 | 9 | J
M | Визначення структури даних | 18.02.2021-20.02.2021 | Структури даних визначено | 8 | 3 | K
B | Формування специфікації вимог | 21.02.2021-02.03.2021 | Сформовано специфікаційні вимоги | 9 | 10 | K
L | Розробка моделі варіантів використання, у.т.ч. ескізу інтерфейсу | 21.02.2021-03.03.2021 | Моделі варіантів використання розроблені | 10 | 11 | K
F | Визначення послідовності реалізації вимог | 2021-03-04 | Послідовності реалізації вимог визначено | 11 | 1 | B
N | Розробка моделі аналізу | 04.03.2021-10.03.2021 | Модель аналізу розроблена | 12 | 7 | L
O | Розробка моделі проектування | 11.03.2021-17.03.2021 | Модель проектування розроблена | 13 | 7 | N
P | Розроблення моделі реалізації | 18.03.2021-25.03.2021 | Модель реалізації розроблена | 14 | 8 | O
C | Складання проектної документації | 21.02.2021-31.03.2021 | Складена проектна документація для ПЗ | 15 | 39 | K
Q | Реалізація критичних вимог у формі прототипу ПП | 01.04.2021-15.04.2021 | Вимоги сформовані | 16 | 15 | C
S | Модульне тестування | 09.04.2021-16.04.2021 | Модульне тест. виконано | 17 | 8 | C
T | Системне тестування | 17.04.2021-26.04.2021 | Системне тест. виконано | 18 | 10 | S
W | Здача контрольної роботи | 2021-04-27 | Контрольна роб. здана | 19 | 1 | D
D | Розробка документації до ПП (Інструкції адміністратора та користувача) | 16.04.2021-29.04.2021 | Розроблена документація до ПП | 20 | 14 | C, Q
R | Реалізація додаткових вимог до ПП | 16.04.2021-29.04.2021 | Додаткові вимоги релізовані | 21 | 14 | Q
U | Бета-тестування | 28.04.2021-12.05.2021 | Бета-тестування завершено | 22 | 15 | W
V | Перевірка документації до ПП | 13.05.2021-17.05.2021 | Документ. до ПП перевірена | 23 | 5 | U
X | Захист контролької роботи | 2021-05-18 | Проект виконаний | 24 | 1 | V